شرح خدمات مورد انتظار طرح جامع خطر پذیری( برنامه استانی کاهش خطر حوادث وسوانح)

| شرح خدمات | عنوان اصلی | گام های اصلی |
| --- | --- | --- |
| 1-1-تدوین راهنمایی شناسایی واولویت مخاطرات استان | شناسایی مخاطرات استان | گام اول |
| 2-1-تعیین فهرست مخاطرات استان به تفکیک شهرستان های استان |  |  |
| 3-1-رتبه بندی مخاطرات شهرستان های استان وتعیین مخاطرات عمده و اولویت دار |  |  |
| 4-1-تلفیق مخاطرات عمده و الویت دار شهرستان ها و جمع بندی مخاطرات برای استان |  |  |
| 1-2-جمع آوری آمار،اطلاعات ومطالعات انجام شده در استان در هماهنگی با کارفرما | اقدامات اولیه و جمع آوری اطلاعات پایه استان (شناخت وضع موجود) | گام دوم |
| 2-2- کنترل و برسی کیفی نتایج تحقیقات صورت گرفته واطلاعات جمع آوری شده |  |  |
| 3-2-برسی ویژگی جمعیتی استان |  |  |
| 4-2-برسی ویژگی های جغرافیایی واقلیمی استان |  |  |
| 5-2-طراحی فرم ها وچک لیست های شناسایی بخش ها وزیر بخش های شهرستان ها |  |  |
| 6-2-تهیه فهرست بخش ها وزیر بخش های مختلف استان |  |  |
| 1-6-2حمل و نقل ابنیه وابسته |  |  |
| 2-6-2صنایع نفت وگاز وپتروشیمی |  |  |
| 3-6-2آب و فاظلاب وسازه های آبی |  |  |
| 4-6-2شبکه توزیع وانتقال نیرو |  |  |
| 5-2-6خطوط ارتباطی ومخابرات |  |  |
| 6-6-2صنایع ومعادن |  |  |
| 7-6-2کشاورزی |  |  |
| 8-6-2مراکز حیاتی وضروری |  |  |
| 9-6-2آثار فرهنگی وباستانی وبا ارزش |  |  |
| 10-6-2مراکز درمانی ،امدادی وکمک رسانی |  |  |
| 11-6-2 مراکز اداری ، نظامی وانتظامی |  |  |
| 12-6-2مراکز فرهنگی و آموزشی |  |  |
| 13-6-2 مراکز تجاری ، اقامتی و ورزشی |  |  |
| 7-2 شناسایی مشخصات وویژگی های اجزای اصلی و زیر بخش های هر حوزه در استان |  |  |
| 8-2 برسی و جمع بندی اظلاعات موجود |  |  |
| 1-3تدوین الگوی ارزیابی آسیب پذیری بخش ها و زیر بخش ها ی استان | برسی وضعیت آسیب پذیری ها | گام سوم |
| 2-3 برسی وضعیت کلی آسیب پذیری بخش ها و زیر بخش های حوزه های مختلف مختلف برنامه در هر شهرستان متاًثر از مخاطرات اولویت دار ذیربط و استان از طریق بازدید ها و برداشت های میدانی |  |  |
| 3-3 برسی آسیب پذیری چند مخاطره ای بخش ها و زیر بخش های حوزه های مختلف برنامه در هر شهرستان |  |  |
| 1-4 تحلیل آسیب پذیری های فیزیکی (اولیه وثانویه) مهمترین گروه های (بخش ها و زیر بخش ها) تحت نظر | تحلیل آسیب پذیری ها | گام چهارم |
| 2-4 تحلیل آسیب پذیری های اجتماعی (جمعیتی) و در معرض خطر |  |  |
| 3-4 تحلیل آسیب پذیری زیست محیطی و اثرات ناشی و از مخاطرات عمده و مهم استان |  |  |
| 4-4 تحلیل آسیب پذیری های مستقیم اقتصادی شامل بر آورد خسارت های مستقیم ،هزینه های جایگزینی و تعمیر و راه اندازی و خسارت های عملکردی بخش ها و زیر بخش های تحت خطر |  |  |
| 5-4 تجزیه و تحلیل علل آسیب پذیری های هر بخش و تعیین انواع آسیب پذیری های بحران ساز به تفکیک شهرستان |  |  |
| 6-4 جمع بندی وضعیت آسیب پذیری ها در استان |  |  |
| 1-5 شناسایی ظرفیت های لجستیکی (تجهیزات و امکانات ،ارتباطات ،فضاهای فیزیکی ،پشتیبانی حمل و نقلی و ترابری ،تغذیه ،درمان) | تعیین ظرفیت ها | گام پنجم |
| 2-5 شناسایی ظرفیت های نظارتی برنامه های اقدام کاهش خطر حوادث وسوانح |  |  |
| 3-5 شناسایی منابع مالی و ظرفیت های سرمایه گذاری بخش های دولتی و خصوصی |  |  |
| 4-5 شناسایی ظرفیت های اقتصادی پشتیبان یا اضافی |  |  |
| 5-5شناسایی قابلیت ها و توانمندیهای سیستم های پایش و هشدار سریع در استان |  |  |
| 6-5 شناسایی توانمندیهای علمی و فنی و ظرفیت های ارزیابی خطر و سوانح در استان |  |  |
| 7-5برسی و شناسایی منابع جایگزین ،سیستم ها و تجهیزات برای حفظ عملکرد |  |  |
| 8-5برآورد توان آموزش همگانی ، آموزش تخصصی (کارکنان ،مجریان ومدیران) دستگاه های ذیربط ، آموزش دانشگاهی |  |  |
| 9-5 تجربه و تحلیل و جمع بندی ظرفیت ها و قابلیت _های استان |  |  |
| 1-6تدوین برنامه اقدام مشترک دستگاه ها برای همه مخاطرات محتمل در استان | ارائه راهکار های کاهش خطر | گام ششم |
| 2-6 تدوین برنامه اقدام حسب مخاطرات اولویت دار استان به تفکیک وظایف هر یک از دستگاه ها و تعیین دستگاه مسئول ، همکار و پشتیبان هر اقدام |  |  |
| 3-6 برگزاری جلسات هماهنگی با دستگاه های مسئول برنامه اقدام استان |  |  |
| 4-6 تدوین شاخص های ارزیابی برنامه اقدام استان به تفکبک هر یک از اقدامات |  |  |
| 1-7 برسی برنامه ها و فعالیت های جاری دستگاه های موضوع ماده 2 قانون مدیرت بحران در زمینه کاهش خطر حوادث و سوانح استان | تطبیق فعالیت ها و اقدامات | گام هفتم |
| 2-7 تطبیق برنامه اقدام مشترک دستگاه ها با برنامه ها و فعالیت های جاری 3-7 تطبیق برنامه اقدام هریک از دستگاه ها حسب مخاطرات اولویت دار با برنامه و فعالیت های جاری استان و برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح |  |  |
| 1-8برسی اثرات متقابل و شناسایی اثرات چند بخشی اقدامات برنامه کاهش خطر حوادث و سوانح | اولویت دهی اقدامات و هدف –گذاری بخشی | گام هشتم |
| 2-8 برسی و شناسایی اقدامات با هدف کاهش آسیب پذیری متعدد |  |  |
| 3-8تعیین اقدامات اولویت دار براساس تحلیل ظرفیت ها ، اثرات چند بخشی و کاهش آسیب پذیری چند مخاطره ای |  |  |
| 1-9پیشنهای نظام بودجه ریزی مورد نیاز برنامه اقدامات دستگاه ها بر اساس نظام اولویت دهی | تعیین نظام بودجه ریزی بر اساس اقدامات اولویتی | گام نهم |
| 2-9 برسی و کنترل پیشنهاد نظام بودجه ریزی مورد نیاز برنامه اقدامات دستگاه ها |  |  |
| 1-10تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه های مشمول بر اساس دستور العمل نظام پایش و ارزیابی قانون مدیریت بحران کشور | تعیین معیار های پایش و ارزیابی برنامه استانی | گام دهم |
| 2-10 تعیین شاخص های کلان اثر بخشی برنامه استانی بر اساس شاخص های دستور العمل سازمان مدیریت بحران کشور در این زمینه |  |  |
| 1-11تهیه و ارائه برنامه کاهش خطر حوادث و سوانح استان | تهیه برنامه استانی | گام یازدهم |
| 1-12 ارسال برنامه به دستگاه های ذیربط استانی و دریافت نظرات | فرایند تصویب | گام دوازدهم |
| 2-12 شرکت در جلسات کارشناسی تصویب نامه استانی در سازمان مدیریت بحران کشور |  |  |

شرایط مجری:

- سابقه فعالیت در تدوین سند راهبرد ملی مدیریت بحران و برنامه های کاهش خطر حوادث و سوانح – برنامه آمادگی و پاسخ

- هیات علمی دانشگاه و سابقه پذیرش دانشجو و تدریس در رشته مدیریت بحران (بلایای طبیعی)

- سابقه همکاری و فعالیت مطالعاتی با سازمان مدیریت بحران کشور و یا ادارات مدیریت بحران استانداری های سراسر کشور

- سایقه همکاری با مراکز پژوهشی و مطالعاتی در خصوص مخاطراتی از جمله :  زلزله – سیل – فرونشست ......